## Sheet1
矶滩乡2025年重点项目进展情况表
2025-03-31
序号 | 重点项目及工作 | 建设内容 | 资金规模 | 当前进展 | 备注
重点项目
1 | 矶滩乡富硒农副产品产业孵化园及富硒产业综合体项目 | 打造68亩以茶产业为导向的国家生态康养建设基地，新建直播基地、智慧工厂、冷链中心、物流仓储中心、综合服务中心、商品购物大厅、茶文化博物馆、秋浦民俗文化馆、富硒特色产业研究所等。 | 1.1亿 | 林地报批已完成，决定采用农文旅结合模式打造集农产品加工、物流中心及旅游接待为一体的产业综合体，目前正在对该方案进行深化完善
2 | 安徽石台“光华生命谷”项目 | 拟对天方产业园进行一期装修改造和新建，配备先进医疗设备，将园内部分区域改建为健康酒店、特诊中心（康养门诊）、接待中心、行政中心。利用区域内的富硒水资源，建设富硒低氘水生产基地，开发特色健康产品；对石台屏风里慢生活茶庄园进行二期改建，建设智慧康养中心。项目旨在依托石台县屏风里慢生活庄园及天方产业园区的现有资源，通过提供健康管理、延缓衰老、智慧康养和术后康复等专业的医疗健康服务，打造集医疗、住宿、餐饮、休闲和观光为一体的石台“光华生命谷”。 | 3.25亿 | 目前浙江华医健康产业发展有限公司与天方已进行多次洽谈，对天方产业园收购方案双方达成一致意见
3 | 蓝波湾民宿项目 | 项目总占地面积约15亩，新建接待主楼、客房副楼、民宿小院及配套设施等，项目总投资10000万元。 | 1亿 | 1.林地组卷报批材料已报至市林业局林审核带批复。 2.正在与投资方洽谈投资合同细则及修改规划设计
4 | 姚庄民宿项目 | 改造慢庄二期13个单体院落，打造集康养旅游体验区，项目总建筑面积约4073.48平方米，配套接待中心、餐饮、康养服务等基础设施以及周边环境改造等，项目总投资3300万元。 | 3300万 | 该项目已完成规划审批和EPC招标工作，四方责任主体已确定并签订合同，正在进行施工图设计、监理单位邀标和开工前准备现场工作。乡投与姚庄EPC协议已签订
5 | 仙人涧度假酒店项目 | 占地约5.38亩，新建多功能环保型新中式度假酒店，拥有客房25间及配套设施。 | 1500万 | 1.场地土方开挖完成约50%； 2.河道挡土墙砌筑完成80%； 3.河道治理完成50%； 4.图审完成2栋
6 | 德科电气发电机研发销售中心项目 | 项目总面积约6亩，其中建设用地1.2亩，总建筑面积约600平方米，新建接待主楼1栋，配套展示大厅、研发中心等。 | 2000万 | 正在进行项目选址
7 | 矶滩村重阳民宿项目 | 项目占地面积约2亩，新建接待、客房及配套设施等，项目总投资1000万元。 | 2000万 | 项目开展前期收购工作，目前3栋房屋已完成2栋房屋收购
8 | 锦育教育基地项目 | 该项目对街上组原有老学校400平方米进行设计改造，打造教育基地，并配套相关基础设施，项目总投资1000万元。 | 2000万 | 测绘已完成，收储出让申请已报县政府，规划方案正在修改
9 | 和美乡村及人居环境整治项目 | 完成洪墩村唐渡后冲和美乡村建设；完成矶滩村八村塘棵中心村规划设计；开展人居环境整治工作，完成40口改厕任务，继续争取沟汀村和美乡村精品示范村项目。 | 400万 | 唐渡后冲中心村项目完成90%，项目资金拨付105万元，八村塘棵中心村已进行现场摸底，并得处初步工程量，正在进行宣传动员和老旧房屋拆除，沟汀精品示范村正在进行方案进一步优化完善，完成改厕3户
10 | 石台县秋浦河流域水环境综合治理项目（续建） | 项目涉及河道均为秋浦河一级、二级支流，其中左岸9条、右岸5条。左岸自上游至下游分别为长河、老山沟、八村河、屏风坑河、新丰河、百丈岩河、塔溪河（以及屏风坑支流、长河支流），右岸自上游至下游分别为万里河、重阳河、凉水河、赤水河（以及重阳河支流）。主要建设内容为秋浦河一级、二级支流的山区河道护坡护岸工程、污水处理设施工程和生态隔离带工程等。 | 400万 | 护岸挡墙主体工程基本完工，污水管网基本埋设完成。污水处理站结构部分施工基本完成，正在进行处理设备安装。景观观景平台栏杆更换完成，木地板正在更换。万里停车场已施工完成。新增的塔坑中屋段、新丰浆砌石挡墙正在施工
11 | 今天食品加工基地项目（续建） | 占地约32亩，拟建设食品加工基地，主要建设预制菜加工生产线、功能性饮料生产线、保健酒生产车间、食用菌育种实验及加工基地等。 | 1.5亿 | 已完成钢构厂房外立面维修，混凝土厂房已完成外立面装饰翻新，车间地坪铺设完成。厨房及公共卫生间主体框架已完工。冷库本周能完成安装，污水管网正在铺设。环评已完成相关基础资料收集，正在进行报告编制，预计4月上旬能完成
12 | 石台县2025年岭下至唐家渡段公路升级改造工程（续建） | 岭下至唐家渡段公路升级改造工程道路长3.3公里，路基宽7.5米，路面宽6.5米，路面为沥青混凝土路面等，项目总投资1075万元。 | 1075万 | 挡土墙工程基本完成，过路管涵完成90%，原土路肩反挖配宽完成85%，山体开挖基本完成，弱电迁移基本完成。目前正在进行给水管道，电力杆线的迁移施工以及路槽级配铺设前的准备工作
13 | 慢庄升级改造项目（续建） | 围绕22栋木屋进行绿化、亮化、硬化等环境设施提升，协助天方公司积极招商运营，打造中高端慢生活体验区。 | 150万 | 已完成项目主体建设，正在进行地板铺设、门窗玻璃安装，家具组装。已于原设计单位对接，本周二左右到现场进行外围的环境提升设计工作